## 28-4
Phụ lục
(Kèm theo Báo cáo số 138/BC-TCKH ngày 29/4/2025 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | NQ/QĐ phê duyệt dự án |  | Kế hoạch đầu tư công năm 2025 |  |  |  | Giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 28/4/2025 |  |  |  | Tỷ lệ % theo kế hoạch | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  | số NQ/QĐ | Tổng mức đầu tư | Tổng cộng | Kế hoạch đầu năm | Chuyển nguồn | Điều chỉnh, bổ sung | Tổng cộng | Kế hoạch đầu năm | Chuyển nguồn | Điều chỉnh, bổ sung
| TỔNG SỐ |  |  | 769700.529 | 315975.4764 | 229569.36 | 23366.1164 | 63040 | 17525.1364 | 9605.6407 | 4678.2017 | 3241.294 | 5.5464 |  |  | 241.294
A | Vốn cân đối ngân sách huyện |  |  | 704463.4445 | 230362.193 | 211622 | 18740.193 | 0 | 14920.9299 | 8574.107 | 3591.9539 | 2754.869 | 6.4772
A.1 | Vốn cân đối ngân sách huyện được cấp trên giao |  |  | 154967.3731 | 13939.7678 | 11622 | 2317.7678 | 0 | 5804.327 | 3000 | 49.458 | 2754.869 | 41.6386
- | Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  | 93116.7199 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2754.869 | 0 | 0 | 2754.869 | 91.829
1 | Sửa chữa đường vào cụm công nghiệp Đồng Din thị trấn Phú Hòa | thị trấn | 1481; 04/4/2025 | 7960.8591 | 298 |  |  | 298 | 297.568 |  |  | 297.568 | 99.855 | BQL dự án ĐTXD
2 | Sửa chữa đường ĐH27 (đoạn 1: từ QL25 đến ĐH21; đoạn 2: từ cống chui QL1A đến QL25) | xã H. An - H. Thắng - TT | 1433; 01/4/2025 | 9412.1692 | 473 |  |  | 473 | 472.773 |  |  | 472.773 | 99.952 | BQL dự án ĐTXD
3 | Sửa chữa đường ĐH21 (đoạn từ ĐH27 đến QL25) | xã H. An - H.Thắng | 1429; 01/4/2025 | 4376.0756 | 243 |  |  | 243 | 230.208 |  |  | 230.208 | 94.7358 | BQL dự án ĐTXD
4 | Sửa chữa đường ĐH25 | xã HQB-HQN- HĐĐ- H.Thắng | 1482; 04/4/2025 | 8151.9999 | 253 |  |  | 253 | 253 |  |  | 253 | 100 | BQL dự án ĐTXD
5 | Sửa chữa đường ĐH25B (đoạn từ ĐH29 đến mép nhựa hiện trạng) | xã HQB | 1428; 01/4/2025 | 4475.1687 | 215 |  |  | 215 | 201.863 |  |  | 201.863 | 93.8898 | BQL dự án ĐTXD
6 | Sửa chữa đường ĐH22 | xã H.An - HQN- HQB | 1430; 01/4/2025 | 2727.1227 | 137 |  |  | 137 | 128.554 |  |  | 128.554 | 93.835 | BQL dự án ĐTXD
7 | Sửa chữa đường liên xã Hòa Thắng - Hòa Quang Nam - Hòa Trị (đoạn từ Hòa Quang Nam đến Hòa Trị) | xã HQN - H. Trị | 1431; 01/4/2025 | 3259.9755 | 179 |  |  | 179 | 169.612 |  |  | 169.612 | 94.7553 | BQL dự án ĐTXD
8 | Sửa chữa đường ĐH28 (đoạn từ cầu Dư Trường đến ranh giới Thành phố Tuy Hòa) | xã HĐĐ - HQN - H.Trị | 1456; 02/4/2025 | 10399.0325 | 469 |  |  | 469 | 438.342 |  |  | 438.342 | 93.4631 | BQL dự án ĐTXD
9 | Sửa chữa đường ĐH29 (đoạn từ đường tránh lũ đến đường G49-G64) | thị trấn | 1480; 04/4/2025 | 1863.9361 | 110 |  |  | 110 | 109.296 |  |  | 109.296 | 99.36 | BQL dự án ĐTXD
10 | Nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và điện chiếu sáng đường nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến G15-G18 | thị trấn | 1541; 08/4/2025 | 6225.0398 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 100 | BQL dự án ĐTXD
11 | Nâng cấp đường ĐH26 | xã H.Trị | 1483; 04/4/2025 | 2699.94 | 49 |  |  | 49 | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
12 | Nâng cấp, sửa chữa Quảng trường huyện và vỉa hè các tuyến đường nội thị thị trấn Phú Hòa | thị trấn | 1540; 08/4/2025 | 3685.7655 | 50 |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
13 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Quang Bắc | xã HQB | 6232; 31/12/2024 | 4999.0672 | 22 |  |  | 22 | 21.379 |  |  | 21.379 | 97.1773 | BQL dự án ĐTXD
14 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa An | xã H. An |  | 6999.7593 | 183 |  |  | 183 | 151.74 |  |  | 151.74 | 82.918 | BQL dự án ĐTXD
15 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Hội | xã H. Hội | 707; 07/3/2025 | 4999.9736 | 124 |  |  | 124 | 116.054 |  |  | 116.054 | 93.5919 | BQL dự án ĐTXD
16 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Thắng | xã H. Thắng | 5699; 09/12/2024 | 5999.59 | 30 |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
17 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Định Tây | xã HĐT | 6235; 31/12/2024 | 4881.2454 | 15 |  |  | 15 | 14.48 |  |  | 14.48 | 96.5333 | BQL dự án ĐTXD
- | Vốn thực hiện đầu tư | 0 |  | 61850.6532 | 10939.7678 | 11622 | 2317.7678 | -3000 | 3049.458 | 3000 | 49.458 | 0 | 27.875
I | Các dự án chuyển tiếp | 0 |  | 51850.6532 | 7939.7678 | 5622 | 2317.7678 | 0 | 3049.458 | 3000 | 49.458 | 0 | 38.4074
I.1 | Giao thông | 0 |  | 51850.6532 | 4939.7678 | 2622 | 2317.7678 | 0 | 49.458 | 0 | 49.458 | 0 | 1.0012
1 | Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường D3 | thị trấn | 4587; 18/11/2022 | 28399.2725 | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
2 | Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường N4 (đoạn từ đường 21,25m đến giáp đường Đông- Tây) | thị trấn | 4579; 17/11/2022 | 19671.2977 | 2231.3722 | 422 | 1809.3722 |  | 49.458 |  | 49.458 |  | 2.2165 | BQL dự án ĐTXD
3 | Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến từ G49-G64 | thị trấn | 415, 08/11/2022 | 3780.083 | 708.3957 | 200 | 508.3957 |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
I.2 | Đầu tư phát triển khác | 0 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 100
1 | Vốn uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 100 | CN Ngân hàng chính sách xã hội huyện
II | Các dự án khởi công mới |  |  | 10000 | 3000 | 6000 | 0 | -3000 |  |  |  | 0 | 0
II.2 | Hành chính |  |  | 10000 | 3000 | 6000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng nhà làm việc các Ban đảng Huyện ủy | thị trấn |  | 10000 | 3000 | 6000 |  | -3000 | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
A.2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  | 549496.0714 | 216422.4252 | 200000 | 16422.4252 | 0 | 9116.6029 | 5574.107 | 3542.4959 | 0 | 4.2124
I | Các dự án chuyển tiếp |  |  | 508296.0714 | 174522.4252 | 158100 | 16422.4252 | 0 | 8488.8959 | 4946.4 | 3542.4959 | 0 | 4.8641
I.1 | Giao thông | 0 |  | 165388.4447 | 10555 | 5300 | 5255 | 0 | 1986.1945 | 1130.258 | 855.9365 | 0 | 18.8176
1 | Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa, tuyến từ đường Bắc Nam đến đường R4 | thị trấn | 4032, 16/9/2022 | 6097.1273 | 2000 |  | 2000 |  | 797.983 |  | 797.983 |  | 39.8991
2 | Cầu qua kênh chính Bắc và đường dẫn vào trục Đông - Tây thị trấn | thị trấn | 2678, 03/6/2021 | 34958.873 | 155 |  | 155 |  | 57.9535 |  | 57.9535 |  | 37.3893
3 | Đường giao thông Hòa Quang Bắc - Hòa Quang Nam (đoạn Hòa Định Đông - Thị trấn Phú Hòa) | HĐ Đông - Thị trấn | 8700, 29/10/2021 | 35987.9232 | 3100 |  | 3100 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; trục Đông - Tây nối dài | thị trấn | 6004, 30/10/2018 | 44348.5854 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 100 | BQL dự án ĐTXD
5 | Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường D5 | thị trấn | 6114, 01/9/2021 | 19999.9358 | 2000 | 2000 |  |  | 130.258 | 130.258 |  |  | 6.5129 | BQL dự án ĐTXD
6 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH24 (đoạn từ ĐH22 - Quốc lộ 25) | thị trấn | 3092, 4/7/2023 | 23996 | 2300 | 2300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
I.2 | Giáo dục | 0 |  | 47366.3796 | 18796.928 | 15845 | 2951.928 | 0 | 4047.384 | 2256.2877 | 1791.0964 | 0 | 21.5322
1 | Xây dựng trường THCS Hòa Định Đông | xã HĐ Đông | 3833, 24/8/2022 | 14990.6217 | 2400 | 2400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
2 | Nâng cấp trường THCS Hòa An | Xã Hòa An | 3092, 22/7/2024 | 11283.2614 | 5000 | 5000 |  |  | 1665.862 | 1665.862 |  |  | 33.3172 | BQL dự án ĐTXD
3 | Nâng cấp trường THCS Lương Văn Chánh | Xã Hòa Trị | 3661, 05/8/2024 | 11399.6887 | 7396.928 | 4445 | 2951.928 |  | 1791.0964 |  | 1791.0964 |  | 24.2141 | BQL dự án ĐTXD
4 | Nâng cấp trường Tiểu học Hòa Trị 2 | Xã Hòa Trị | 3310, 26/7/2024 | 9692.8078 | 4000 | 4000 |  |  | 590.4257 | 590.4257 |  |  | 14.7606 | BQL dự án ĐTXD
I.3 | Các lĩnh vực khác |  |  | 221876.9634 | 87487.7611 | 81305 | 6182.7611 | 0 | 299.8454 | 171.1304 | 128.715 | 0 | 0.34273
| Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư mới | 0 |  | 221876.9634 | 87487.7611 | 81305 | 6182.7611 | 0 | 299.8454 | 171.1304 | 128.715 | 0 | 0.34273
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK4 thị trấn Phú Hòa | Thị trấn | 5841, 07/12/20 | 22808.3301 | 3600 |  | 3600 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Khép kín khu dân cư xã Hòa Định Đông (đối diện trường Trần Quốc Tuấn) | xã HĐ Đông | 3044, 06/7/2022 | 25149.3612 | 200 |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NV1, NV2, NV3, NV4 thị trấn Phú Hòa | Thị trấn | 3093; 4/7/2023 | 44283 | 31000 | 31000 |  |  | 171.1304 | 171.1304 |  |  | 0.55203 | BQL dự án ĐTXD
5 | Khép kín thu dân cư thôn Cẩm Thạch (giai đoạn 2) | Xã HĐ Đông | 201; 18/4/2022 | 432.405 | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
6 | Khép kín khu dân cư phía Nam An Thịnh thuộc khu đất O27 (đồ án quy hoạch Bắc Sông Ba) | Xã Hòa An | 7089, 29/12/2023 | 42216.75 | 28790.4684 | 27300 | 1490.4684 |  | 128.715 |  | 128.715 |  | 0.44708 | BQL dự án ĐTXD
7 | Khép kín khu dân cư phía Nam THACO Trường Hải thuộc khu đất O28 (đồ án quy hoạch Bắc Sông Ba) | Xã Hòa An | 7081, 25/12/2023 | 36990.1191 | 22892.2926 | 22000 | 892.2926 |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
8 | Mở rộng khép kín khu dân cư phía Tây chợ Phong Niên | xã Hòa Thắng | 5399, 28/12/2022 | 49996.9981 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
I.4 | Môi trường |  |  | 56295.3182 | 42013.8375 | 42000 | 13.8375 | 0 | 417.875 | 417.875 | 0 | 0 | 0.99461
1 | Xây dựng Hồ sinh thái thị trấn | thị trấn | 7090, 29/12/2023 | 56295.3182 | 42013.8375 | 42000 | 13.8375 |  | 417.875 | 417.875 |  |  | 0.99461 | BQL dự án ĐTXD
I.5 | Nông nghiệp |  |  |  | 5718.8986 | 3700 | 2018.8986 | 0 | 766.748 | 0 | 766.748 | 0 | 13.4073
1 | Khu giết mổ gia súc tập trung | Xã Hòa Trị | 77, 24/4/2024 | 9399.873 | 5718.8986 | 3700 | 2018.8986 |  | 766.748 |  | 766.748 |  | 13.4073 | BQL dự án ĐTXD
I.6 | Hành chính |  |  | 11996.9688 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở tiếp công dân và các cơ quan huyện | Thị trấn | 6234, 31/12/2024 | 11996.9688 | 8000 | 8000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
I.7 | Quy hoạch |  |  | 5371.9967 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 970.849 | 970.849 | 0 | 0 | 49.7871
1 | Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 | thị trấn | 748, 30/5/2024 | 2098.1174 | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Quang Bắc | xã HQ Bắc | 5947, 17/11/2023 | 693.9093 | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
3 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Hội | xã Hòa Hội | 5946, 17/11/2023 | 597.6585 | 60 | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
4 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Định Tây | xã Hòa Định Tây | 2444, 20/6/2024 | 642.7439 | 390 | 390 |  |  | 320.185 | 320.185 |  |  | 82.0987 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
5 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Trị | xã Hòa Trị | 2443, 20/6/2024 | 698.0172 | 450 | 450 |  |  | 350.486 | 350.486 |  |  | 77.8858 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
6 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa An | xã Hòa An | 2442, 20/6/2024 | 641.5505 | 400 | 400 |  |  | 300.178 | 300.178 |  |  | 75.0445 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
II | Các dự án khởi công mới |  |  | 41200 | 26300 | 26300 | 0 | 0 | 627.707 | 627.707 | 0 | 0 | 2.3867
II.1 | Giáo dục |  |  | 8600 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 627.707 | 627.707 | 0 | 0 | 7.8463
1 | Mở rộng Trường THCS Lương Văn Chánh | Xã Hòa Trị | NQ04, 05/7/2024 | 7400 | 7000 | 7000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
2 | Nâng cấp trường mầm non Hòa Định Tây | Xã HĐT | NQ10, 05/7/2024 | 1200 | 1000 | 1000 |  |  | 627.707 | 627.707 |  |  | 62.7707 | BQL dự án ĐTXD
II.2 | Văn hóa, xã hội |  |  | 8000 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tôn tạo di tích Mộ liệt sĩ tập thể Mỹ Thành, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng | xã Hòa Thắng | NQ06, 05/7/2024 | 8000 | 5200 | 5200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
II.3 | Quy hoạch |  |  | 5200 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Thắng | xã Hòa Thắng | NQ10, 13/7/2023 | 700 | 700 | 700 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Quang Nam | xã HQ Nam | NQ10, 13/7/2023 | 700 | 700 | 700 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
3 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Định Đông | xã HĐ Đông | NQ10, 13/7/2023 | 700 | 700 | 700 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
4 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đất phía đông đường ĐH28 đến Phong Niên | xã H Thắng - xã HĐĐông |  | 1600 | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
5 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đất hỗn hợp dọc Sông Ba | xã HThắng - xã HAn |  | 1500 | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
II.4 | Các lĩnh vực khác |  |  | 19400 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư mới |  |  | 19400 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK7, NCT 23 thị trấn Phú Hoà | thị trấn | NQ05, 05/7/2024 | 19400 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
III | Trích hỗ trợ xã từ quỹ đất |  |  |  | 15600 | 15600 |  |  | 0 |  |  |  | 0
B | Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất | 0 |  | 65237.0845 | 62590 | 0 | 0 | 62590 | 61.455 | 0 | 0 | 61.455 | 0.098187
1 | Sửa chữa đường ĐH25B (đoạn từ ĐH29 đến mép nhựa hiện trạng) | xã HQB | 1428; 01/4/2025 | 4475.1687 | 4260 |  |  | 4260 | 0 |  |  |  | 0
2 | Sửa chữa đường ĐH21 (đoạn từ ĐH27 đến QL25) | xã H. An - H.Thắng | 1429; 01/4/2025 | 4376.0756 | 4130 |  |  | 4130 | 0 |  |  |  | 0
3 | Sửa chữa đường ĐH22 | xã H.An - HQN- HQB | 1430; 01/4/2025 | 2727.1227 | 2590 |  |  | 2590 | 0 |  |  |  | 0
4 | Sửa chữa đường liên xã Hòa Thắng Hòa Quang Nam - Hòa Trị (đoạn từ Hòa Quang Nam đến Hòa Trị) | xã HQN - H. Trị | 1431; 01/4/2025 | 3259.9755 | 3080 |  |  | 3080 | 0 |  |  |  | 0
5 | Sửa chữa đường ĐH27 (đoạn 1: từ QL25 đến ĐH21; đoạn 2: từ cống chui QL1A đến QL25) | xã H. An - H. Thắng - TT | 1433; 01/4/2025 | 9412.1692 | 8935 |  |  | 8935 | 0 |  |  |  | 0
6 | Sửa chữa đường ĐH28 (đoạn từ cầu Dư Trường đến ranh giới TP. Tuy Hòa) | xã HĐĐ - HQN - H.Trị | 1456; 02/4/2025 | 10399.0325 | 9930 |  |  | 9930 | 0 |  |  |  | 0
7 | Sửa chữa đường ĐH29 (đoạn từ đường tránh lũ đến đường G49-G64) | thị trấn | 1480; 04/4/2025 | 1863.9361 | 1750 |  |  | 1750 | 0 |  |  |  | 0
8 | Sửa chữa đường vào cụm công nghiệp Đồng Din thị trấn Phú Hòa | thị trấn | 1481; 04/4/2025 | 7960.8591 | 7660 |  |  | 7660 | 0 |  |  |  | 0
9 | Sửa chữa đường ĐH 25 | xã HQB-HQN- HĐĐ- H.Thắng | 1482; 04/4/2025 | 8151.9999 | 7895 |  |  | 7895 | 0.009 |  |  | 0.009 | 0.000114
10 | Nâng cấp đường ĐH 26 | xã H.Trị | 1483; 04/4/2025 | 2699.94 | 2650 |  |  | 2650 | 0 |  |  |  | 0
11 | Nâng cấp, sửa chữa Quảng trường huyện và vỉa hè các tuyến đường nội thị thị trấn Phú Hòa | thị trấn | 1540; 08/4/2025 | 3685.7655 | 3635 |  |  | 3635 | 0 |  |  |  | 0
12 | Nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và điện chiếu sáng đường nội thị thị trấn Phú Hòa; Tuyến G15 - G18 | thị trấn | 1541; 08/4/2025 | 6225.0398 | 6075 |  |  | 6075 | 61.446 |  |  | 61.446 | 1.0115
C | Nguồn tăng thu ngoài tiền sử dụng đất và tiết kiệm chi năm 2024 |  |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 424.97 | 0 | 0 | 424.97 | 94.4378
I | Trả nợ khối lượng |  |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 424.97 | 0 | 0 | 424.97 | 94.4378
1 | Tu bổ, phục hồi, xây dựng mới di tích lịch sử - văn hóa: Văn Miếu Tuy Hòa | xã HQB | 710, 13/4/2018 |  | 450 |  |  | 450 | 424.97 |  |  | 424.97 | 94.4378
D | Vốn NS Tỉnh hỗ trợ |  |  | 0 | 14535.292 | 10000 | 4535.292 | 0 | 1086.2478 | 0 | 1086.2478 | 0 | 7.4732
D.1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh |  |  | 0 | 11271.094 | 10000 | 1271.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Các dự án chuyển tiếp |  |  | 0 | 11271.094 | 10000 | 1271.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH24 (đoạn từ ĐH22 - Quốc lộ 25) | Xã Hòa Thắng, xã Hoà Trị | 3092, 4/7/2023 |  | 11271.094 | 10000 | 1271.094 |  | 0 |  |  |  | 0 | BQL dự án ĐTXD
D.2 | Nguồn tiết kiệm chi |  |  |  | 3264.198 | 0 | 3264.198 | 0 | 1086.2478 | 0 | 1086.2478 | 0 | 33.2776
1 | Hỗ trợ vốn đối ứng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới | các xã |  |  | 3264.198 |  | 3264.198 |  | 1086.2478 |  | 1086.2478 |  | 33.2776 | các xã
E | Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ |  |  |  | 6037.9914 | 5947.36 | 90.6314 | 0 | 662.092 | 662.092 | 0 | 0 | 10.9654
1 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 5947.36 | 5947.36 | 0 | 0 | 662.092 | 662.092 | 0 | 0 | 11.1325 | các xã
- | Xã Hòa Trị |  |  |  | 743.42 | 743.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | UBND xã Hòa Trị
- | Xã Hòa Quang Bắc |  |  |  | 743.42 | 743.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | UBND xã Hòa Quang Bắc
- | Xã Hòa Quang Nam |  |  |  | 743.42 | 743.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | UBND xã Hòa Quang Nam
- | Xã Hòa Thắng |  |  |  | 743.42 | 743.42 |  |  | 662.092 | 662.092 |  |  | 89.0603 | UBND xã Hòa Thắng
- | Xã Hòa An |  |  |  | 743.42 | 743.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | UBND xã Hòa An
- | Xã Hòa Định Đông |  |  |  | 743.42 | 743.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | UBND xã Hòa Định Đông
- | Xã Hòa Định Tây |  |  |  | 743.42 | 743.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | UBND xã Hòa Định Tây
- | Xã Hòa Hội |  |  |  | 743.42 | 743.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | UBND xã Hòa Hội
2 | Chuyển nguồn |  |  |  | 90.6314 |  | 90.6314
G | Vốn huy động các nhà tài trợ, ủng hộ (phân bổ cho công trình theo mục đích tài trợ, ủng hộ) |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 369.4417 | 369.4417 |  |  | 18.4721